Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14.03 с 8-00 | 16.03 до 17-00 | ### РП-4яч.18 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 16.03.17 |
| 2. | 21.03 с 8-00 | 23.03 до 17-00 | РП-4яч.19 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 23.03.17 |
| 3. | 27.03 с 8-00 | 29.03 до 17-00 | РП-4яч. 20 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ, ЛР). | 29.03.17 |
| 4. | 30.03 с 8-00 | 30.03 до 17-00 | РП-4 | --- | Т.р. ТС-1; РУ-0,4кВ секции 1 | 30.03.17 |
| 5. | 31.03 с 8-00 | 31.03 до 16-00 | РП-4 | --- | Т.р. ТС-2; РУ-0,4кВ секции 2 | 31.03.17 |