Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.03 с 08-00 | 03.03 до 17-00 | РП-4 яч.16 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 03.03.2021 |
| 2. | 04.03 с 08-00 | 04.03 до 17-00 | РП-4 яч.10 ТН-1 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (ТН) | 04.03.2021 |
| 3. | 10.03 с 08-00 | 11.03 до 17-00 | РП-4 яч.13,14 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 11.03.2021 |
| 4. | 15.03 с 08-00 | 16.03 до 17-00 | РП-4 яч.17 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 16.03.2021 |
| 5. | 17.03 с 08-00 | 17.03 до 17-00 | РП-4 яч.12 ТН-2 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (ТН) | 17.03.2021 |
| 6. | 22.03 с 08-00 | 23.03 до 17-00 | РП-4 яч.19 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 23.03.2021 |
| 7. | 24.03 с 08-00 | 25.03 до 17-00 | РП-4 яч.20 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 25.03.2021 |