Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на март 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.03 с 08-00 | 03.03 до 17-00 | РП-2 яч.16 | --- | К.р. (МВ, ЛР), РЗА В | 03.03.2022 |
| 2. | 09.03 с 08-00 | 10.03 до 17-00 | РП-2 яч.12 | --- | Т.р. (ВВ), кап. ремонт ЛР, РЗА В | 10.03.2022 |
| 3. | 14.03 с 08-00 | 15.03 до 17-00 | РП-2 яч.15 | --- | Т.р. (МВ), кап. ремонт ЛР, РЗА К | 15.03.2022 |
| 4. | 16.03 с 08-00 | 18.03 до 16-00 | РП-5 яч1,2 | --- | К.р. (ШР, МВ), РЗА В | 18.03.2022 |
| 5. | 21.03 с 08-00 | 23.03 до 17-00 | РП-5 яч.7 | --- | К.р. (МВ), РЗА В | 23.03.2022 |
| 6. | 28.03 с 08-00 | 30.03 до 17-00 | РП-5 яч.15 | --- | К.р. (МВ), РЗА В | 30.03.2022 |