График ремонта на апрель 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.04. с 8-00 | 05.04. до 17-00 | РП-1 яч.7 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 05.04. |
|  | 06.04. с 8-00 | 08.04. до 16-00 | РП-1 яч.4 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 08.04. |
|  | 11.04. с 8-00 | 12.04. до 17-00 | РП-1 яч.6 | ___ | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 12.04. |
|  | 13.04. с 8-00 | 15.04. до 16-00 | РП-1 яч.5 | 01.04. | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 15.04. |
|  | 13.04. с 8-00 | 14.04. до 16-00 | РП-1 яч.3 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (ТН). | 14.04. |
|  | 14.04. с 8-00 | 14.04. до 17-00 | РП-1 яч.1 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (РВ). | 14.04. |
|  | 14.04. с 8-00 | 14.04. до 17-00 | ## РП-1 | ___ | К. р. ШМ, ШР секции 1. Т. р. ТС-1,РУ-0,4кВ секц.1, ВУ. | 14.04. |
|  | 18.04. с 8-00 | 20.04. до 17-00 | РП-1 яч.2 | ___ | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР). | 20.04. |
|  | 19.04. с 8-00 | 19.04. до 17-00 | ТП-290 секция 1. (СВК) | 08.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции1. Т. р. ТС-1, РУ-10кВ секции1. | 19.04. |
|  | 20.04. с 8-00 | 20.04. до 17-00 | ТП-290 секция 2. (СВК) | 08.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции2. Т. р. ТС-2, РУ-10кВ секции2. | 20.04. |
|  | 21.04. с 8-00 | 21.04. до 17-00 | ТП-237 (ГАТП) | 11.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. | 21.04. |
|  | 25.04. с 8-00 | 25.04. до 17-00 | ТП-235 секция 1 | 15.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 25.04. |
|  | 26.04. с 8-00 | 26.04. до 17-00 | ТП-235 секция 2 | 15.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 26.04. |
|  | 27.04. с 8-00 | 27.04. до 17-00 | ТП-282, 200 секция 2 | 15.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10кВ сек.2; ТП-282 РУ-0,4кВ сек.1, ВУ. | 27.04. |
|  | 28.04. с 8-00 | 28.04. до 17-00 | ТП-282, 200 секция 1 | 15.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ секции1. Т.р. ТС-1; РУ-10кВ сек.1; ТП-282 РУ-0,4кВ сек.2, ВУ. | 28.04. |