Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.04 с 8-00 | 03.04 до 17-00 | РП-3 яч.12 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 03.04.2019 |
| 2. | 05.04 с 8-00 | 05.04 до 17-00 | ТП-293 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 05.04.2019 |
| 3. | 09.04 с 8-00 | 09.04 до 13-00 | ТП-294 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 09.04.2019 |
| 4. | 11.04 с 13-00 | 11.04 до 17-00 | РП-3 яч.9 ВН | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (ВН) | 11.04.2019 |
| 5. | 11.04 с 13-00 | 11.04 до 17-00 | РП-3 | --- | Тек. ремонт ТС, РУ-0,4 кВ, ВУ, ВРУ, | 11.04.2019 |
| 6. | 15.04 с 8-00 | 15.04 до 13-00 | ТП-319 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 15.04.2019 |
| 7. | 16.04 с 8-00 | 18.04 до 17-00 | РП-3 яч.14 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 18.04.2019 |
| 8. | 22.04 с 8-00 | 22.04 до 13-00 | ТП-325 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 22.04.2019 |
| 9. | 23.04 с 8-00 | 25.04 до 17-00 | РП-3 яч.13 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА, | 25.04.2019 |