Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.04 с 08-00 | 01.04 до 17-00 | РП-1 яч.14 ТН | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К РЗА | 01.04.2020 |
| 2. | 02.04 с 08-00 | 02.04 до 17-00 | РП-1 яч.3 ТН | --- | Тек. ремонт эл.оборудования ячейки (ТН), К РЗА | 02.04.2020 |
| 3. | 06.04 с 08-00 | 08.04 до 17-00 | РП-1 яч.9 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР) | 08.04.2020 |
| 4. | 13.04 с 08-00 | 15.04 до 17-00 | РП-1 яч.16 | --- | Кап. ремонт эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), В РЗА | 15.04.2020 |
| 5. | 16.04 с 14-00 | 16.04 до 17-00 | РП-1 ТС, РУ-0,4кВ | --- | Т.р. ТС-1, ТС-2, РУ-0,4 кВ, ВУ | 16.04.2020 |
| 6. | 27.04 с 08-00 | 27.04 до 17-00 | ТП-3 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 27.04.2020 |
| 7. | 28.04 с 08-00 | 28.04 до 17-00 | ТП-7 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 28.04.2020 |
| 8. | 29.04 с 08-00 | 29.04 до 17-00 | ТП-13 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 29.04.2020 |