Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.04 с 08-00 | 06.04 до 17-00 | РП-5 яч.27 | --- | К.р. эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), РЗА В | 06.04.2022 |
| 2. | 04.04 с 08-00 | 04.04 до 17-00 | РП-5 яч.27 ТСН-1 | --- | Т.р. ТСН-1 | 04.04.2022 |
| 3. | 07.04 с 08-00 | 08.04 до 16-00 | РП-5 яч.5 | --- | К.р. ТН-1 | 08.04.2022 |
| 4. | 11.04 с 08-00 | 13.04 до 17-00 | РП-5 яч.12 | --- | К.р. эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), РЗА В | 13.04.2022 |
| 5. | 11.04 с 08-00 | 11.04 до 17-00 | РП-5 яч.12 ТСН-2 | --- | Т.р. ТСН-2 | 11.04.2022 |
| 6. | 14.04 с 08-00 | 14.04 до 17-00 | РП-5 РУ-0,4кВ секция 1 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ секции 1 | 14.04.2022 |
| 7. | 15.04 с 08-00 | 15.04 до 16-00 | РП-5 РУ-0,4кВ секция 2 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ секции 2 | 15.04.2022 |
| 8. | 18.04 с 08-00 | 18.04 до 17-00 | ТП-136 | --- | К.р. ВН, ШМ 10кВ. Т.р. ТС, РУ-10 кВ | 18.04.2022 |
| 9. | 19.04 с 08-00 | 19.04 до 17-00 | РП-2 | --- | К.р. ШМ-0,4 кВ. Т.р. ТС, РУ-0,4 кВ, ВУ. | 19.04.2022 |
| 10. | 20.04 с 08-00 | 22.04 до 16-00 | РП-5 яч.22 | --- | К.р. эл.оборудования ячейки (МВ, ЛР), РЗА В | 22.04.2022 |