ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11.04 с 8-00 | 11.04 до 12-00 | ТП-285 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ. | 11.04.23. |
|  | 11.04 с 13-30 | 11.04 до 17-00 | ТП-285 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ. | 11.04.23. |
| 2. | 12.04 с 8-00 | 12.04 до 12-00 | ТП-288 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 12.04.23. |
|  | 12.04 с 13-00 | 12.04 до 17-00 | ТП-289 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ. | 12.04.23. |
| 3. | 13.04 с 8-00 | 13.04 до 12-00 | ТП-288 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 13.04.23. |
|  | 13.04 с 13-00 | 13.04 до 17-00 | ТП-289 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ | 13.04.23. |
| 4. | 17.04 с 8-00 | 17.04 до 12-00 | ТП-259 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ | 17.04.23. |
| 5. | 18.04 с 8-00 | 18.04 до 12-00 | ТП-259 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ | 18.04.23. |
| 6. | 19.04 с 8-30 | 19.04 до 17-00 | ТП-248 секция 1 ТП-249 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 1 секции Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ 1 секции, ВУ, ВРУ. | 19.04.23. |
| 7. | 20.04 с 8-30 | 20.04 до 17-00 | ТП-248 секция 2 ТП-249 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 2 секции Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ 2 секции, ВУ, ВРУ. | 20.04.23. |
| 8. | 25.04 с 8-00 | 25.04 до 17-00 | ТП-203-1 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 25.04.23. |
| 9.. | 26.04 с 8-30 | 26.04 до 17-00 | ТП-203 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 26.04.23. |
| 10. | 27.04 с 8-30 | 27.04 до 17-00 | ТП-260 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 27.04.23. |