ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на апрель 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.04 с8-00 | 12.04 до 16-00 | Грозозащита ВЛ-6,10 кВ | --- | Проверка | 12.04 |
| 2. | 09.04. с 13-30 | 09.04. до 17-00 | РП-1 | 01.04. | Т.р. ТС-1,2, РУ-0,4кВ, ВУ. | 09.04. |
| 3. | 10.04. с 8-00 | 10.04. до 13-00 | ТП-188 | 01.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 10.04. |
| 4. | 11.04. с 8-00 | 11.04. до 13-00 | ТП-189 | 01.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 11.04. |
| 5. | 15.04. с 8-00 | 15.04. до 13-00 | ТП-191 | 05.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 15.04. |
| 6. | 15.04 с 8-00 | 16.04 до 17-00 | ВЛ-0.4 кВ ТП-112 ф.9 (т) | --- | Текущий ремонт | 16.04 |
| 7. | 16.04. с 8-00 | 16.04. до 13-00 | ТП-192 | 08.04. | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 16.04. |
| 8. | 17.04 с 8-00 | 19.04 до 16-00 | ВЛ-0.4 кВ ТП-216 ф.6 (к) | --- | Капитальный ремонт | 19.04 |
| 9. | 17.04. с 8-00 | 17.04. до 13-00 | ТП-284 секция 1 | 08.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 17.04. |
| 10. | 18.04. с 8-00 | 18.04. до 13-00 | ТП-284 секция 2 | 08.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 18.04. |
| 11. | 22.04. с 8-00 | 22.04. до 13-00 | ТП-315 | 12.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 22.04. |
| 12. | 23.04. с 8-00 | 23.04. до 13-00 | ТП-163 | 15.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 23.04. |
| 13. | 23.04 с 8-00 | 26.04 до 16-00 | ВЛ-0.4 кВ ТП-216 ф.5 (к) | --- | Капитальный ремонт | 26.04 |
| 14. | 24.04. с 8-00 | 24.04. до 13-00 | ТП-165 | 15.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 24.04. |
| 15. | 25.04. с 8-00 | 25.04. до 13-00 | ТП-167 | 15.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.04. |
| 16. | 29.04. с 8-00 | 29.04. до 13-00 | ТП-168 | 19.04. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 29.04. |