График ремонта на май 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.05. с 8-00 | 10.05. до 17-00 | #### ТП-208 | 29.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. |  |
|  | 11.05. с 8-00 | 11.05. до 12-00 | #### ТП-178 секция 1 | 29.04. | К.р. ВН; РВ; ШМ-10кВ секции 1. Т. р. ТС-1; РУ-10кВ секции 1. |  |
|  | 11.05. с 13-00 | 11.05. до 17-00 | #### ТП-178 секция 2 | 29.04. | К.р. ВН; РВ; ШМ-10кВ секции 2. Т. р. ТС-2; РУ-10кВ секции 2. |  |
|  | 12.05 с 13-00 | 12.05. до 18-00 | ТП-101 | 29.04. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. |  |
|  | 16.05. с 8-00 | 16.05. до 17-00 | #### ТП-219 (ЦСЗ) | 06.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. |  |
|  | 17.05 с 8-00 | 17.05. до 17-00 | #### ТП-95 #### ТП-124 ЗМ | 06.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
|  | 20.05 с 8-00 | 20.05. до 17-00 | ТП-У-11-5 | 12.05. | К. р. РВ ШМ-6-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. |  |
|  | 23.05. с 13-00 | 23.05. до 17-00 | #### ТП-102 | 13.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. |  |
|  | 24.05. с 8-00 | 24.05. до 17-00 | о/л Березка | 13.05. | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. |  |
|  | 25.05. с 8-00 | 25.05. до 17-00 | #### ТП-АП-4-1 ТП-Б-10-24 | 16.05. | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
|  |  |  | #### ТП-АП-4-2 | 16.05. | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. |  |
|  | 26.05. с 8-00 | 26.05. до 17-00 | ТП-45 | 16.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р.ТС; эл.оборудования КТП, НО. |  |
|  | 30.05 с 13-00 | 30.05. до 18-00 | ТП-105 | 20.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. |  |