Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.05 с 8-00 | 10.05 до 17-00 | ТП-109 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 10.05.2017 |
| 2. | 11.05 с 8-00 | 11.05 до 17-00 | ТП-106 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 11.05.2017 |
| 3. | 12.05 с 8-00 | 12.05 до 16-00 | ТП-У-2-1 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 12.05.2017 |
| 4. | 15.05 с 8-00 | 15.05 до 17-00 | п/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. | 15.05.2017 |
| 5. | 16.05 с 8-00 | 16.05 до 17-00 | ТП-45 (к) | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 16.05.2017 |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 |  | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону |  |
| 6. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 17-00 | ТП-95,124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 17.05.2017 |
| 7. | 18.05 с 8-00 | 18.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. | 18.05.2017 |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 |  | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 8. | 23.05 с 8-00 | 23.05 до 17-00 | ТП-110 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ | 23.05.2017 |
| 9. | 24.05 с 8-00 | 24.05 до 12-00 | ТП-103 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ | 25.05.2017 |
| 10. | 24.05 с 13-00 | 24.05 до 17-00 | ТП-103 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ | 25.05.2017 |
| 11. | 25.05 с 8-00 | 25.05 до 17-00 | ТП-125 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 25.05.2017 |
| 12. | 26.05 с 8-00 | 26.05 до 16-00 | ТП-138 ТП-122 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 26.05.2017 |
| 13. | 29.05 с 8-00 | 29.05 до 12-00 | ТП-286 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ | 29.05.2017 |
| 14. | 29.05 с 13-00 | 29.05 до 17-00 | ТП-286 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ | 29.05.2017 |