Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на май 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.05 с 8-00 | 06.05 до 17-00 | ТП-49 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 06.05.2019 |
| 2. | 07.05 с 8-00 | 07.05 до 17-00 | ТП-84; ТП-85; ТП-86 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 07.05.2019 |
| 3. | 13.05 с 8-00 | 13.05 до 17-00 | о/л Березка | --- | Подготовка эл. оборудования КЛ, ВУ к сезону. | 13.05.2019 |
| 4. | 14.05 с 8-00 | 14.05 до 17-00 | ТП-45 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП к сезону. | 14.05.2019 |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 5. | 15.05 с 8-00 | 15.05 до 17-00 | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. | 15.05.2019 |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 6. | 16.05 с 8-00 | 16.05 до 17-00 | ТП-95 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 16.05.2019 |
|  |  |  | ТП-124 ЗМ | --- | К.р. эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ. |  |
| 7. | 17.05 с 8-00 | 17.05 до 16-00 | ТП-83 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 17.05.2019 |
| 8. | 20.05 с 8-00 | 20.05 до 17-00 | ТП-8 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 20.05.2019 |
|  |  |  | ТП-9 | --- |  |  |
| 9. | 22.05 с 8-00 | 22.05 до 17-00 | ТП-110 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 22.05.2019 |
| 10. |  |  | ТП-17 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 11. | 23.05 с 8-00 | 23.05 до 17-00 | ТП-28 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 23.05.2019 |
| 12. | 24.05 с 8-00 | 24.05 до 16-00 | ТП-У-2-3 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 24.05.2019 |
| 13. | 27.05 с 8-00 | 27.05 до 13-00 | ТП-315 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 27.05.2019 |
| 14. | 28.05 с 8-00 | 28.05 до 12-00 | ТП-284 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 28.05.2019 |
| 15. | 29.05 с 8-00 | 29.05 до 12-00 | ТП-284 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 29.05.2019 |
| 16. | 30.05 с 8-00 | 30.05 до 13-00 | ТП-281 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 30.05.2019 |
| 17. | 31.05 с 8-00 | 31.05 до 16-00 | ТП-У-1-9 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 31.05.2019 |