График ремонта на июнь 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06. с 8-00 | 01.06. до 15-00 | #### ТП-51 | 20.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 01.06.16. |
|  | 02.06. с 8-00 | 02.06. до 17-00 | ТП-114 | 23.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 02.06.16. |
|  | 06.06. с 8-00 | 06.06. до 17-00 | #### ТП-117 | 23.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, РЩ, ВУ. | 06.06.16. |
|  | 07.06. с 8-00 | 07.06. до 17-00 | ТП-119 | 27.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 07.06.16. |
|  | 08.06. с 8-00 | 08.06. до 17-00 | ТП-124 | 27.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 08.06.16. |
|  | 09.06. с 8-00 | 09.06. до 12-00 | #### ТП-292 #### секция 1 | 30.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ, ВУ сек.1. | 09.06.16. |
|  | 09.06. с 13-00 | 09.06. до 17-00 | #### ТП-292 #### секция 2 | 30.05. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ ВУ сек.2. | 09.06.16. |
|  | 14.06. с 8-00 | 14.06. до 15-00 | ТП-31 (КБУ) | 03.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 23.06.16. |
|  | 15.06. с 8-00 | 15.06. до 12-00 | #### ТП-287 #### секция 1 | 06.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 16.06.16. |
|  | 15.06. с 13-00 | 15.06. до 17-00 | #### ТП-287 #### секция 2 | 06.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 16.06.16. |
|  | 16.06. с 8-00 | 16.06. до 15-00 | ТП-32 (КБУ) | 07.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 14.06.16. |
|  | 17.06. с 8-00 | 17.06. до 14-00 | #### ТП-У-14-1 | 07.06. | К. р. РВ, ШМ10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 17.06.16. |
|  | 20.06. с 8-00 | 20.06. до 12-00 | ТП-316 секция 1 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 20.06.16. |
|  | 20.06. с 13-00 | 20.06. до 17-00 | #### ТП-316 #### секция 2 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 20.06.16. |
|  | 21.06. с 8-00 | 21.06. до 12-00 | #### ТП-296 #### секция 1 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 21.06.16. |
|  | 21.06. с 13-00 | 21.06. до 17-00 | #### ТП-296 #### секция 2 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 21.06.16. |
|  | 22.06. с 8-00 | 22.06. до 17-00 | #### ТП-141 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 22.06.16. |
|  | 23.06. с 8-00 | 23.06. до 17-00 | ТП-149 | 10.06. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 15.06.16 |