Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.06 с 8-00 | 1.06 до 12-00 | ТП-252 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 2. | 5.06 с 13-00 | 5.06 до 18-00 | ТП-130 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 3. | 6.06 с 8-00 | 6.06 до 17-00 | ТП-132 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 4. | 7.06 с 13-00 | 7.06 до 18-00 | ТП-133 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 5. | 8.06 с 8-00 | 8.06 до 17-00 | ТП-143 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 6. | 13.06 с 8-00 | 13.06 до 17-00 | ТП-151 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 7. | 14.06 с 8-00 | 14.06 до 17-00 | ТП-152 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 8. | 15.06 с 8-00 | 15.06 до 12-00 | ТП-251 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 9. | 19.06 с 8-00 | 19.06 до 12-00 | ТП-213 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ |  |
| 10. | 19.06 с 13-00 | 19.06 до 17-00 | ТП-213 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ |  |
| 11. | 20.06 с 8-00 | 20.06 до 12-00 | ТП-214 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |
| 12. | 20.06 с 13-00 | 20.06 до 17-00 | ТП-214 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |
| 13. | 21.06 с 8-00 | 21.06 до 17-00 | ТП-216 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 14. | 22.06 с 8-00 | 22.06 до 17-00 | ТП-У-2-2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. |  |
| 15. | 26.06 с 8-00 | 30.06 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. |  |
| 16. | 26.06 с 8-00 | 28.06 до 17-00 | ГПП-702 | --- | К.р. ЛР-2. |  |