Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.06 с 8-00 | 04.06 до 17-00 | ТП-29 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 04.06.2018 |
| 2. | 06.06 с 13-00 | 06.06 до 17-00 | ТП-277 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 06.06.2018 |
| 3. | 07.06 с 10-00 | 07.06 до 17-00 | ТП-232 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 07.06.2018 |
| 4. | 08.06 с 14-00 | 08.06 до 17-00 | ТП-262 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 08.06.2018 |
| 5. | 09.06 с 8-30 | 09.06 до 14-00 | ТП-280 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 09.06.2018 |
| 6. | 14.06 с 8-00 | 14.06 до 17-00 | ГПП-702 ЛР-1 | --- | Капитальный ремонт | 14.06.2018 |
| 7. | 15.06 с 8-30 | 15.06 до 13-00 | ТП-260 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 15.06.2018 |
| 8. | 18.06 с 14-00 | 18.06 до 17-00 | ТП-263 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 18.06.2018 |
| 9. | 19.06 с 8-30 | 19.06 до 12-00 | ТП-264 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 19.06.2018 |
| 10. | 20.06 с 8-30 | 20.06 до 13-00 | ТП-270 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 20.06.2018 |
| 11. | 21.06 с 8-30 | 21.06 до 13-00 | ТП-38 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 21.06.2018 |
| 12. | 22.06 с 8-30 | 22.06 до 17-00 | ТП-276 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 22.06.2018 |
| 13. | 25.06 с 8-30 | 25.06 до 17-00 | ТП-248 секция 1 ТП-249 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 1 секции Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ 1 секции, ВУ, ВРУ. | 25.06.2018 |
| 14. | 26.06 с 8-30 | 26.06 до 17-00 | ТП-248 секция 2 ТП-249 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 2 секции Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ 2 секции, ВУ, ВРУ. | 26.06.2018 |
| 15. | 27.06 с 8-00 | 27.06 до 17-00 | ТП-279 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 27.06.2018 |
| 16. | 28.06 с 8-30 | 28.06 до 13-00 | ТП-35 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 28.06.2018 |
| 17. | 29.06 с 8-00 | 29.06 до 16-00 | ТП-ОР-11-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. | 29.06.2018 |