Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.06 с 8-00 | 04.06 до 17-00 | ГПП-701 яч.29 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 04.06.2020 |
| 2. | 08.06 с 13-30 | 09.06 до 17-00 | ГПП-701 яч.30 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 09.06.2020 |
| 3. | 15.06 с 08-00 | 19.06 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 19.06.2020 |
| 4. | 22.06 с 8-00 | 23.06 до 16-00 | ГПП-701 яч.20 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 23.06.2020 |
| 5. | 25.06 с 13-00 | 26.06 до 16-00 | ГПП-701 яч.12 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 26.06.2020 |
| 6. | 29.06 с 8-00 | 03.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 03.07.2020 |