Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.06 с 13-00 | 10.06 до 17-00 | ТП-82 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 10.06.2021 |
| 2. | 11.06 с 08-00 | 11.06 до 16-00 | ТП У-1-8 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.06.2021 |
| 3. | 16.06 с 08-00 | 16.06 до 12-00 | ТП-200 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10 кВ секции 1. | 16.06.2021 |
| 4. | 17.06 с 08-00 | 17.06 до 12-00 | ТП-200 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10 кВ секции 2. | 17.06.2021 |
| 5. | 18.06 с 08-00 | 18.06 до 16-00 | ТП У-11-5 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 18.06.2021 |
| 6. | 21.06 с 08-00 | 25.06 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 25.06.2021 |
| 7. | 28.06 с 08-00 | 02.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 02.07.2021 |