Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.06 с 13-30 | 01.06 до 17-00 | ТП-252 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 01.06 |
| 2. | 02.06 с 08-30 | 02.06 до 12-00 | ТП-251 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 02.06 |
| 3. | 06.06 с 8-00 | 06.06 до 13-00 | ТП-213 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2 РУ-10-0,4 кВ | 06.06 |
| 4. | 07.06 с 08-00 | 07.06 до 13-00 | ТП-229 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 07.06 |
| 5. | 08.06 с 14-00 | 08.06 до 17-00 | ТП-128 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 08.06 |
| 6. | 09.06 с 8-00 | 09.06 до 13-00 | ТП-129 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 09.06 |
| 7. | 14.06 с 8-00 | 14.06 до 12-00 | ТП-130 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 14.06 |
| 8. | 15.06 с 8-00 | 15.06 до 13-00 | ТП-132 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 15.06 |
| 9. | 16.06 с 14-00 | 16.06 до 17-00 | ТП-133 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 16.06 |
| 10. | 17.06 с 08-00 | 17.06 до 16-00 | ТП-У-11-4 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-6-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 17.06 |
| 11. | 20.06 с 8-00 | 20.06 до 13-00 | ТП-150 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 20.06 |
| 12. | 21.06 с 8-00 | 21.06 до 13-00 | ТП-151 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 21.06 |
| 13. | 22.06 с 8-00 | 22.06 до 13-00 | ТП-152 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 22.06 |
| 14. | 23.06 с 8-00 | 23.06 до 12-00 | ТП-214 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1 | 23.06 |
| 15. | 23.06 с 13-00 | 23.06 до 17-00 | ТП-214 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2 | 23.06 |
| 16. | 24.06 с 8-00 | 24.06 до 16-00 | ТП-У-1-13 | --- | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл.оборудование КТП. | 24.06 |
| 17. | 27.06 с 8-00 | 27.06 до 13-00 | ТП-216 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. | 27.06 |
| 18. | 28.06 с 8-00 | 28.06 до 12-00 | ТП-237 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1 | 28.06 |
| 19. | 28.06 с 13-00 | 28.06 до 17-00 | ТП-237 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2 | 28.06 |
| 20. | 29.06 с 8-00 | 29.06 до 12-00 | ТП-239 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1 | 29.06 |
| 21. | 29.06 с 13-00 | 29.06 до 17-00 | ТП-239 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2 | 29.06 |
| 22. | 30.06 с 8-00 | 30.06 до 13-00 | ТП-143 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 30.06 |