ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.06 с 8-00 | 01.06 до 17-00 | ТП-262 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 01.06. |
| 2. | 05.06 с 08-00 | 07.06 до 17-00 | ГПП-701 яч.4 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА В | 07.06. |
| 3. | 05.06 с 8-00 | 06.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.1 | --- | Текущий ремонт. | 06.06. |
| 4. | 07.06 с 8-00 | 08.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3 | --- | Текущий ремонт. | 08.06. |
| 5. | 08.06 с 8-00 | 08.06 до 17-00 | ТП-15 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 08.06. |
| 6. | 13.06 с 8-00 | 13.06 до 17-00 | ТП-264 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 13.06. |
| 7. | 13.06 с 8-00 | 14.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.4 | --- | Текущий ремонт. | 14.06. |
| 8. | 13.06. с 8-00 | 16.06. до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-11-1 ф.4.7 | --- | Капитальный ремонт. | 16.06. |
| 9. | 14.06 с 8-00 | 14.06 до 17-00 | ТП-270 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 14.06. |
| 10. | 15.06 с 8-00 | 15.06 до 17-00 | ТП-276 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 15.06. |
| 11. | 19.06 с 8-00 | 20.06 до 17-00 | ГПП-701 ЛР-1 | --- | К.р. электрооборудования, РЗА В | 20.06. |
| 12. | 19.06 с 8-00 | 20.06 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 20.06. |
| 13. | 19.06. с 8-00 | 21.06. до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-14-6 ф.1.3 | --- | Текущий ремонт. | 21.06. |
| 14. | 20.06 с 8-00 | 21.06 до 17-00 | ГПП-702 ЛР-1 | --- | К.р. электрооборудования, РЗА В | 21.06. |
| 15. | 22.06 с 8-00 | 22.06 до 17-00 | ТП-277 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 22.06. |
| 16. | 23.06 с 8-00 | 23.06 до 16-00 | ТП-У-14-6 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 23.06. |
| 17. | 26.06 с 8-00 | 26.06 до 17-00 | ТП-280 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 26.06. |
| 18. | 27.06 с 8-00 | 27.06 до 17-00 | ТП-279 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 27.06. |