ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июнь 2025.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.06 с 8-00 | 02.06 до 12-00 | ТП-21 | 23.05 | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 2. | 03.06 с 08-00 | 03.06 до 14-00 | ТП-22 | 26.05 | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП, ВУ. |  |
| 3. | 03.06 с 8-00 | 03.06 до 14-00 | ТП-120 | 26.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 4. | 04.06 с 8-00 | 04.06 до 13-00 | ТП-131 | 26.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 5. | 05.06 с 8-00 | 05.06 до 13-00 | ТП-134 | 26.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 6. | 09.06 с 13-00 | 09.06 до 17-00 | ТП-135 | 30.05 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 7. | 10.06 с 8-00 | 10.06 до 13-00 | ТП-137 | 02.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 8. | 16.06 с 8-00 | 16.06 до 13-00 | ТП-48 | 06.06 | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. |  |
| 9. | 17.06 с 8-00 | 17.06 до 13-00 | ТП-118 | 09.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 10. | 18.06 с 8-00 | 18.06 до 13-00 | ТП-142 | 09.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 11. | 19.06 с 08-00 | 19.06 до 12-00 | ТП-210 секция 1 | 09.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. |  |
| 12. | 19.06 с 13-30 | 19.06 до 17-00 | ТП-210 секция 2 | 09.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. |  |
| 13. | 23.06 с 8-00 | 23.06 до 13-00 | ТП-205 | 13.06 | К.р. ВН, РВ. ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 14. | 24.06 с 8-00 | 24.06 до 13-00 | ТП-226 | 16.06 | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 15. | 25.06 с 08-00 | 25.06 до 13-00 | ТП-240 | 16.06 | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 16. | 27.06 с 8-00 | 27.06 до 16-00 | ТП-У-5-1 | 17.06 | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. |  |
| 17. | 30.06 с 13-00 | 30.06 до 17-00 | ТП-127 | 20.06 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |