ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на июнь 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	01.06

с 08-30
	01.06

до 12-00
	ТП-52
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн.
	

	2.
	01.06

с 13-30
	01.06

до 17-00
	ТП-82
	---
	К.р. РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн.
	

	3.
	02.06

с 8-30
	02.06

до 12-00
	ТП-282
секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1. 

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секция 1,2.
	

	4.
	02.06

с 13-30
	02.06

до 17-00
	ТП-200

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1.

Т.р. ТС-1; РУ-10 кВ секции 1.
	

	5.
	03.06

с 8-30
	03.06

до 12-00
	ТП-282
секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. 

Т.р. ТС-2.
	

	6.
	03.06

с 13-30
	03.06

до 17-00
	ТП-200

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.

Т.р. ТС-2; РУ-10 кВ секции 2.
	

	7.
	04.06
с 8-30
	04.06
до 12-00
	ТП-336
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ.
	

	8.
	08.06
с 8-30
	08.06
до 12-00
	ТП-271

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1.

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ.
	

	9.
	08.06
с 13-30
	08.06
до 17-00
	ТП-274

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1.

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ.
	

	10.
	09.06
с 8-30
	09.06
до 12-00
	ТП-271

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ.
	

	11.
	09.06
с 13-30
	09.06
до 17-00
	ТП-274

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ.
	

	12.
	10.06
с 8-30
	10.06
до 12-00
	ТП-124
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ.
	

	13.
	15.06
с 8-30
	15.06
до 12-00
	ТП-292

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ.
	

	14.
	16.06
с 8-30
	16.06
до 12-00
	ТП-292

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.
Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ.
	

	15.
	17.06
с 8-30
	17.06
до 12-00
	ТП-335

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1.
	

	16.
	17.06
с 13-30
	17.06
до 17-00
	ТП-316

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1.
Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ.
	

	17.
	18.06
с 8-30
	18.06
до 12-00
	ТП-335

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.
Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2.
	

	18.
	18.06
с 13-30
	18.06
до 17-00
	ТП-316

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.
Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ.
	

	19.
	22.06
с 8-30
	22.06
до 12-00
	ТП-332
секция 1
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1. 

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секция 1.
	

	20.
	23.06
с 8-30
	23.06
до 12-00
	ТП-332
секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. 

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секция 2.
	

	21.
	24.06
с 8-30
	24.06
до 12-00
	ТП-334
секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1. 

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секция 1.
	

	22.
	25.06
с 8-30
	25.06
до 12-00
	ТП-334
секция 2
	
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. 

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секция 2.
	

	23.
	26.06
с 08-30
	26.06
до 15-30
	ТП У-14-1
	---
	К.р. РВ, ШМ.
Т.р. ТС; эл.оборудование КТП.
	

	24.
	29.06
с 08-30
	29.06
до 12-00
	ТП-323

секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1.
Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1.
	

	25.
	30.06
с 08-30
	30.06
до 12-00
	ТП-323

секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2.
Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 2.
	


