График ремонта на июль 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.07. с 8-00 | 04.07. до 14-00 | #### ТП-107 | 24.06. | К.р. ВН; РВ; ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ. | 04.07.16. |
| 2. | 05.07. с 8-00 | 05.07. до 12-00 | #### ТП-272 #### секция 1 | 24.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции1, ВУ. | 05.07.16. |
|  | 05.07. с 13-00 | 05.07. до 17-00 | #### ТП-271 #### секция 1 | 24.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции1, ВУ. | 05.07.16. |
|  | 06.07. с 8-00 | 06.07. до 12-00 | #### ТП-272 #### секция 2 | 27.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции2, ВУ. | 06.07.16. |
|  | 06.07. с 13-00 | 06.07. до 17-00 | #### ТП-271 #### секция 2 | 27.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции2, ВУ. | 06.07.16. |
|  | 07.07. с 8-00 | 07.07. до 12-00 | ТП-275 секция 1 | 27.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1. | 07.07.16. |
|  | 07.07. с 13-00 | 07.07. до 17-00 | #### ТП-274 #### секция 1 | 27.06. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции1, ВУ. | 07.07.16. |
|  | 11.07. с 8-00 | 11.07. до 12-00 | ТП-275 секция 2 | 01.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2. | 11.07.16. |
|  | 11.07. с 13-00 | 11.07. до 17-00 | #### ТП-274 #### секция 2 | 01.07. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции2, ВУ. | 11.07.16. |
|  | 12.07. с 8-00 | 14.07. до 17-00 | ГПП-701 яч.29 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 14.07.16. |
|  | 13.07. с 8-00 | 15.07. до 16-00 | ГПП-701 яч.20 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 15.07.16. |
|  | 18.07. с 8-00 | 22.07. до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 22.07.16. |
|  | 08.07. с 8-00 | 08.07. до 16-00 | ТП-ЦОК | 29.06. | Т. р. РУ-0,4кВ. | 08.07.16. |
|  | 25.07. с 8-00 | 29.07. до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 29.07.16. |