Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.07 с 8-00 | 03.07 до 12-00 | ТП-285 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ. | 03.07.2018 |
| 2. | 03.07 с 13-30 | 03.07 до 17-00 | ТП-285 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ. | 03.07.2018 |
| 3. | 04.07 с 8-00 | 04.07 до 12-00 | ТП-288 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 04.07.2018 |
| 4. | 04.07 с 13-00 | 04.07 до 17-00 | ТП-289 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ. | 04.07.2018 |
| 5. | 05.07 с 8-00 | 05.07 до 12-00 | ТП-288 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 05.07.2018 |
| 6. | 05.07 с 13-00 | 05.07 до 17-00 | ТП-289 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ | 05.07.2018 |
| 7. | 06.07 с 8-00 | 06.07 до 16-00 | ТП-У-1-5 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 06.07.2018 |
| 8. | 09.07 с 8-00 | 09.07 до 12-00 | ТП-242 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ | 09.07.2018 |
| 9. | 09.07 с 13-30 | 09.07 до 17-00 | ТП-242 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ | 09.07.2018 |
| 10. | 11.07 с 8-00 | 11.07 до 12-00 | ТП-278 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ. | 11.07.2018 |
| 11. | 11.07 с 13-30 | 11.07 до 17-00 | ТП-278 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ. | 11.07.2018 |
| 12. | 16.07 с 08-00 | 20.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 20.07.2018 |
| 13. | 23.07 с 8-00 | 27.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 27.07.2018 |
| 14. | 30.07 с 8-00 | 30.07 до 12-00 | ТП-259 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ секции 1, ВРУ, ВУ | 30.07.2018 |
| 15. | 31.07 с 8-00 | 31.07 до 12-00 | ТП-259 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4 кВ секции 2, ВРУ, ВУ | 31.07.2018 |