Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.07 с 8-00 | 10.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой | 10.07.2020 |
| 2. | 08.07 с 8-00 | 08.07 до 17-00 | ТП-45 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП к сезону. | 08.07.2020 |
|  |  |  | ТП-Б-10-24 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
|  |  |  | ТП-АП-4-2 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, НО к сезону. |  |
|  |  |  | ТП-АП-4-1 | --- | Подготовка эл. оборудования ТП, КТП, КЛ, ВУ, НО к сезону. |  |
| 3. | 09.07 с 8-00 | 09.07 до 17-00 | ТП-95 | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. | 09.07.2020 |
|  |  |  | ТП-124 ЗМ | --- | Подготовка эл. оборудования КТП, КЛ, ВУ к сезону. |  |
| 4. | 13.07 с 8-00 | 17.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 17.07.2020 |
| 5. | 20.07 с 8-00 | 20.07 до 12-00 | ТП-16 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 20.07.2020 |
| 6. | 20.07 с 13-00 | 20.07 до 17-00 | ТП-48 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 20.07.2020 |
| 7. | 21.07 с 8-00 | 21.07 до 17-00 | ТП-142 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 21.07.2020 |
| 8. | 22.07 с 8-00 | 22.07 до 17-00 | ТП-144 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 22.07.2020 |
| 9. | 23.07 с 8-00 | 23.07 до 17-00 | ТП-145 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 23.07.2020 |
| 10. | 27.07 с 8-00 | 27.07 до 17-00 | ТП-137 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 27.07.2020 |
| 11. | 28.07 с 8-00 | 28.07 до 17-00 | ТП-134 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 28.07.2020 |