ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.07 с 08-00 | 08.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 07.07. |
| 2. | 11.07 с 08-30 | 11.07 до 13-00 | ТП-103 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 11.07. |
| 3. | 12.07 с 08-30 | 12.07 до 13-00 | ТП-106 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 12.07. |
| 4. | 13.07 с 08-30 | 13.07 до 13-00 | ТП-123 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 13.07. |
| 5. | 14.07 с 08-30 | 14.07 до 13-00 | ТП-179 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 14.07. |
| 6. | 15.07 с 08-30 | 15.07 до 16-00 | ТП-У-11-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 15.07. |
| 7. | 18.07 с 8-00 | 22.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 21.07. |
| 8. | 25.07 с 08-30 | 25.07 до 12-00 | ТП-166 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 1 секции. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секции 1. | 25.07. |
| 9. | 25.07 с 13-00 | 25.07 до 17-00 | ТП-166 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ 2 секции. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ секции 2. | 25.07. |
| 10. | 26.07 с 08-30 | 26.07 до 14-00 | ТП-197 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 26.07. |
| 11. | 27.07 с 08-30 | 27.07 до 14-00 | ТП-198 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 27.07. |
| 12. | 28.07 с 08-30 | 28.07 до 13-00 | ТП-253 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 28.07. |
| 13. | 29.07 с 08-30 | 29.07 до 16-00 | ТП-У-11-2 | --- | К.р. ВН, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. | 29.07. |