ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на июль 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.07 с 8-00 | 07.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 07.07. |
| 2. | 03.07 с 08-00 | 05.07 до 17-00 | ГПП-701 яч.19 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ. | 05.07. |
| 3. | 03.07 с 8-30 | 07.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-1-9 ф.3 | --- | Капитальный ремонт. | 07.07. |
| 4. | 04.07 с 8-30 | 05.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.1 | --- | Текущий ремонт. | 05.07. |
| 5. | 10.07 с 08-00 | 11.07 до 17-00 | ГПП-701 ЛР-2 | --- | В соответствии с программой. | 11.07. |
| 6. | 10.07 с 8-30 | 13.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-5-2 ф.8 | --- | Капитальный ремонт. | 13.07. |
| 7. | 11.07 с 8-30 | 12.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.2 | --- | Текущий ремонт. | 12.07. |
| 8. | 12.07 с 08-00 | 13.07 до 16-00 | ГПП-702 ЛР-2 | --- | В соответствии с программой. | 13.07. |
| 9. | 14.07 с 8-00 | 14.07 до 16-00 | ТП-ОР-16-2 | 04.07 | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 14.07. |
| 10. | 17.07 с 8-00 | 21.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 21.07. |
| 11. | 17.07 с 8-00 | 19.07 до 17-00 | ГПП-701 яч.7 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ. | 19.07. |
| 12. | 17.07 с 8-30 | 18.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.4 | --- | Текущий ремонт. | 18.07. |
| 13. | 19.07 с 8-30 | 20.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 20.07. |
| 14. | 24.07 с 8-00 | 24.07 до 12-00 | ТП-18 | 14.07 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 24.07. |
| 15. | 25.07 с 8-00 | 25.07 до 17-00 | ТП-1001 ТП-1002 | 17.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТПн. | 25.07. |
| 16. | 25.07 с 8-30 | 26.07 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.6 | --- | Текущий ремонт. | 26.07. |
| 17. | 26.07 с 14-30 | 26.07 до 17-00 | ТП-278 | 17.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2 РУ-0,4 кВ ВРУ. | 26.07. |
| 18. | 27.07 с 8-30 | 27.07 до 12-00 | ТП-263 | 17.07 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4 кВ, ВУ. | 27.07. |
| 19. | 28.07 с 8-00 | 28.07 до 16-00 | ТП ОР-16-4 | 18.07 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2, РУ-0,4 кВ. | 28.07. |