ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций
на июль 2026.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Наименование оборудования | Дата предупре ждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.07 с 8-30 | 02.07 17-00 | ГПП-701 яч. 18 (РЗА) | — | «К1» РЗА. |  |
| 2. | 06.07 с 8-30 | 10.07 до 16-00 | ГПП-701 ТС-1 | — | В соответствии с программой ППР. |  |
| 3. | 06.07 с 8-30 | 10.07 16-00 | ГПП-701 яч. 23 (т) | — | Текущий ремонт MB, РЗА К. |  |
| 4. | 13.07 с 8-30 | 13.07 до 13-00 | ТП-215 секция 1 | — | К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 1. |  |
| 5. | 13.07 с 13-00 | 13.07 до 17-00 | ТП-309 секция 1 | — | К.р. ВН, РВ,ШМ секция 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 1. |  |
| 6. | 14.07 с 8-30 | 14.07 до 13-00 | ТП-303 секция 1 | — | К.р. ВН, ШМ, РУ-10 кВ секция 1. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-0,4 кВ секция 1, 2. |  |
| 7. | 15.07 с 8-30 | 16.07 до 17-00 | ГПП-701 яч. 19 (РЗА) | — | «К1» РЗА. |  |
| 8. | 15.07 с 8-30 | 15.07 до 13-00 | ТП-309 секция 2 | — | К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 2. |  |
| 9. | 15.07 с 13-00 | 15.07 до 17-00 | ТП-215 секция 2 | ... | К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 2. |  |
| 10. | 16.07 с 8-30 | 16.07 до 13-00 | ТП-337 | — | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| И. | 20.07 с 8-30 | 24.07 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | — | В соответствии с программой ППР. |  |
| 12. | 20.07 с 8-30 | 21.07 до 17-00 | ГПП-701 яч. 21 (РЗА) | — | «К1» РЗА. |  |
| 13. | 22.07 с 8-30 | 23.07 до 17-00 | ГПП-701 яч. 22 (РЗА) | — | «К1» РЗА. |  |
| 14. | 27.07 с 8-30 | 28.07 до 17-00 | ГПП-701 яч. 27 (РЗА) | — | «К1» РЗА. |  |
| 15. | 27.07 с 08-30 | 27.07 до 13-00 | ТП-149 | ... | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 16. | 28.07 с 8-30 | 28.07 до 13-00 | ТП-173 | ... | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |
| 17. | 29.07 с 13-00 | 29.07 до 17-00 | ТП-303 секция 2 | — | К.р. ВН, ШМ, РУ-10 кВ секция 2. |  |
| 18. | 29.07 с 8-30 | 30.07 до 17-00 | ГПП-701 яч. 30 (РЗА) | ... | «К1» РЗА. |  |
| 19. | 30.07 с 10-00 | 30.07 до 14-00 | ТП-У-15-7 | ... | К.р. РВ, ШМ. Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. |  |