График ремонта на август 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.08. с 8-00 | 06.08. до 17-00 | ГПП-702 ТС-1 | --- | В соответствии с программой. | 06.08. |
|  | 05.08. с 08-00 | 07.08. до 16-00 | ГПП-701 яч.8 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 07.08. |
|  | 07.08. с 8-00 | 07.08. до 15-00 | ТП-У-15-3 | 29.07. | Т. р. РУ-0,4кВ. | 07.08. |
|  | 10.08. с 8-00 | 10.08. до 17-00 | ТП-265 секция 1 | 31.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секц.1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1. | 10.08. |
|  | 11.08. с 8-00 | 11.08. до 17-00 | ТП-265 секция 2 | 31.07. | К. р. ВН, РВ, ШМ секц.2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2. | 11.08. |
|  | 12.08. с 8-00 | 14.08. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-233 ф.5 | 03.08. | Текущий ремонт. | 14.08. |
|  | 12.08. с 8-00 | 12.08. до 17-00 | #### ТП-313 секция 1 ТП-314 секция 1 | 03.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1,ВРУ. | 12.08. |
|  | 13.08. с 8-00 | 13.08. до 17-00 | #### ТП-313 секция 2 ТП-314 секция 2 | 03.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2,ВРУ. | 13.08. |
|  | 17.08. с 8-00 | 20.08. до 17-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 20.08. |
|  | 17.08. с 8-00 | 27.08. до 17-00 | ВЛ-10кВ №2 | --- | Капитальный ремонт. | 27.08. |
|  | 17.08. с 8-00 | 27.08. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-11-1ф.5 | 07.08. | Капитальный ремонт. | 27.08. |
|  | 19.08. с 08-00 | 21.08. до 16-00 | ГПП-701 яч.7 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 21.08. |
|  | 24.08. с 8-00 | 24.08. до 15-00 | ТП-273 | 14.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ,ВРУ. | 24.08. |
|  | 25.08. с 08-00 | 27.08. до 17-00 | ГПП-701 яч.8 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 27.08. |