График ремонта на август 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.08. с 8-00 | 05.08. до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 05.08.16. |
| 2. | 08.08. с 08-00 | 12.08. до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 12.08.16. |
| 3. | 12.08. с 8-00 | 12.08. до 15-00 | ТП-У-15-7 | 02.08. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. эл. оборудования КТПн. | 19.08.16. |
| 4. | 15.08. с 13-00 | 15.08. до 17-00 | ТП-174 | 05.08. | К. р. ВН, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 15.08.16. |
| 5. | 16.08. с 8-00 | 16.08. до 14-00 | #### ТП-173 | 05.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 16.08.16. |
| 6. | 17.08. с 8-00 | 17.08. до 14-00 | ТП-175 | 05.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 17.08.16. |
| 7. | 18.08. с 8-00 | 18.08. до 14-00 | ТП-176 | 08.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 18.08.16. |
| 8. | 22.08. с 13-00 | 22.08. до 17-00 | ТП-177 | 12.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 22.08.16. |
| 9. | 23.08. с 08-00 | 25.08. до 17-00 | ГПП-701 яч.12 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 25.08.16. |
| 10. | 29.08. с 08-00 | 30.08. до 17-00 | ГПП-701 яч.30 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 30.08.16. |