Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.08 с 8-00 | 01.08 до 17-00 | ТП-201 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 01.08.2018 |
| 2. | 02.08 с 8-30 | 02.08 до 17-00 | ТП-203 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 02.08.2018 |
| 3. | 06.08 с 8-00 | 10.08 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 10.08.2018 |
| 4. | 13.08 с 8-00 | 17.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой | 17.08.2018 |
| 5. | 20.08 с 8-00 | 22.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.13 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). | 22.08.2018 |
| 6. | 23.08 с 8-00 | 23.08 до 17-00 | ТП-203-1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 23.08.2018 |
| 7. | 27.08 с 8-00 | 29.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.15,16 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР). | 29.08.2018 |
| 8. | 24.08 с 8-00 | 24.08 до 16-00 | ТП ОР-16-4 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-6-0,4 кВ | 24.08.2018 |
| 9. | 30.08 с 8-00 | 30.08 до 17-00 | ТП-206 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 30.08.2018 |