Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.08 с 8-00 | 03.08 до 17-00 | ТП-40 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн. | 03.08.2020 |
| 2. | 04.08 с 13-00 | 04.08 до 17-00 | ТП-108 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 04.08.2020 |
| 3. | 05.08 с 14-00 | 05.08 до 17-00 | ТП-154 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 05.08.2020 |
| 4. | 06.08 с 8-00 | 06.08 до 17-00 | ТП-157 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 06.08.2020 |
| 5. | 07.08 с 8-00 | 07.08 до 16-00 | ТП У-15-2 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ. | 07.08.2020 |
| 6. | 10.08 с 14-00 | 10.08 до 17-00 | ТП-158 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 10.08.2020 |
| 7. | 11.08 с 8-00 | 11.08 до 12-00 | ТП-159 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.08.2020 |
| 8. | 12.08 с 8-00 | 12.08 до 17-00 | ТП-295 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 12.08.2020 |
| 9. | 13.08 с 8-00 | 13.08 до 17-00 | ТП-180 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 13.08.2020 |
| 10. | 14.08 с 8-00 | 14.08 до 16-00 | ТП У-15-3 | --- | Т.р. РУ-0,4 кВ. | 14.08.2020 |
| 11. | 17.08 с 8-00 | 17.08 до 17-00 | ТП-182 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 17.08.2020 |
| 12. | 18.08 с 8-00 | 18.08 до 12-00 | ТП-184 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 18.08.2020 |
| 13. | 19.08 с 8-00 | 19.08 до 17-00 | ТП-190 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 19.08.2020 |
| 14. | 20.08 с 8-00 | 20.08 до 15-00 | ТП-202 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС; РУ-3-0,4 кВ. | 20.08.2020 |
| 15. | 24.08 с 8-00 | 24.08 до 17-00 | ТП-204 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. | 24.08.2020 |
| 16. | 25.08 с 8-00 | 25.08 до 17-00 | ГПП-701 ЛР-2 | --- | Текущий ремонт | 25.08.2020 |
| 17. | 26.08 с 8-00 | 26.08 до 17-00 | ГПП-702 ЛР-2 | --- | Текущий ремонт | 26.08.2020 |