Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.08 с 13-00 | 02.08 до 17-00 | ТП-107 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 02.08.2021 |
| 2. | 03.08 с 8-00 | 03.08 до 12-00 | ТП-114 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 03.08.2021 |
| 3. | 04.08 с 8-00 | 04.08 до 12-00 | ТП-119 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 04.08.2021 |
| 4. | 05.08 с 8-00 | 05.08 до 12-00 | ТП-117 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, РЩ, ВУ. | 05.08.2021 |
| 5. | 09.08 с 8-00 | 09.08 до 12-00 | ТП-101 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 09.08.2021 |
| 6. | 10.08 с 8-00 | 10.08 до 12-00 | ТП-102 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 10.08.2021 |
| 7. | 11.08 с 8-00 | 11.08 до 12-00 | ТП-105 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.08.2021 |
| 8. | 12.08 с 8-00 | 12.08 до 12-00 | ТП-124 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.08.2021 |
| 9. | 16.08 с 8-00 | 16.08 до 12-00 | ТП-271 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 17.08.2021 |
| 10. | 16.08 с 13-00 | 16.08 до 17-00 | ТП-274 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 17.08.2021 |
| 11. | 17.08 с 8-00 | 17.08 до 12-00 | ТП-271 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 17.08.2021 |
| 12. | 17.08 с 13-00 | 17.08 до 17-00 | ТП-274 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 17.08.2021 |
| 13. | 18.08 с 8-00 | 18.08 до 13-00 | ТП-282 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 18.08.2021 |
| 14. | 19.08 с 8-00 | 19.08 до 17-00 | ТП-316 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 19.08.2021 |
| 15. | 23.08 с 8-00 | 23.08 до 12-00 | ТП-292 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. |  |
| 16. | 23.08 с 13-00 | 23.08 до 17-00 | ТП-323 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |
| 17. | 24.08 с 8-00 | 24.08 до 12-00 | ТП-292 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. |  |
| 18. | 24.08 с 13-00 | 24.08 до 17-00 | ТП-323 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |
| 19. | 25.08 с 8-00 | 25.08 до 12-00 | ТП-335 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. |  |
| 20. | 25.08 с 13-00 | 25.08 до 17-00 | ТП-336 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. |  |
| 21. | 26.08 с 8-00 | 26.08 до 12-00 | ТП-335 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. |  |
| 22. | 26.08 с 13-00 | 26.08 до 17-00 | ТП-336 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. |  |
| 23. | 30.08 с 8-00 | 30.08 до 17-00 | ТП-332 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1, ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. |  |