ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.08 с 08-00 | 02.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.1 | --- | Текущий ремонт. | 02.08. |
| 2. | 02.08 с 8-00 | 05.08 до 16-00 | ТП У-1-13 ф.1 | --- | Капитальный ремонт. | 05.08. |
| 3. | 03.08 с 08-00 | 04.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.6 | --- | Текущий ремонт. | 04.08. |
| 4. | 05.08 с 08-30 | 05.08 до 16-00 | ТП-У-2-1 | --- | К.р. ВН, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. | 05.08. |
| 5. | 08.08 с 08-00 | 09.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.13 | --- | Текущий ремонт. | 09.08. |
| 6. | 09.08 с 8-00 | 12.08 до 17-00 | ТП У-1-13 ф.2 | --- | Капитальный ремонт. | 12.08. |
| 7. | 10.08 с 08-00 | 11.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.15,16 | --- | Текущий ремонт. | 11.08. |
| 8. | 12.08 с 08-30 | 12.08 до 16-00 | ТП-У-2-2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. | 12.08. |
| 9. | 15.08 с 08-00 | 19.08 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 19.08. |
| 10. | 22.08 с 8-00 | 26.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 26.08. |
| 11. | 22.08 с 8-00 | 06.09 до 16-00 | ВЛ-10 кВ №6 | --- | Капитальный ремонт. | 06.09. |
| 12. | 29.08 с 08-00 | 31.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.2 | --- | Капитальный ремонт. | 31.08. |
| 13. | 29.08 с 8-00 | 02.09 до 16-00 | ВЛ-10кВ №4 | --- | Капитальный ремонт. | 02.09. |