ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на август 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31.07 с 8-00 | 04.08 до 16-00 | ГПП-701 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 04.08. |
| 2. | 31.07 с 08-00 | 02.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.8 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ | 02.08. |
| 3. | 31.07 с 8-00 | 01.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 ф.8 | --- | Текущий ремонт. | 01.08. |
| 4. | 02.08 с 8-00 | 04.08 до 16-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-15-4 ф.8 | --- | Текущий ремонт. | 04.08. |
| 5. | 07.08 с 08-00 | 09.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.21 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ | 09.08. |
| 6. | 07.08 с 8-00 | 09.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.3 | --- | Капитальный ремонт. | 09.08. |
| 7. | 07.08 с 8-00 | 17.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-У-15-6 ф.1.2.4 | --- | Капитальный ремонт. | 17.08. |
| 8. | 10.08 с 08-00 | 11.08 до 16-00 | ГПП-701 яч.27 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА В | 11.08. |
| 9. | 14.08 с 8-00 | 18.08 до 16-00 | ГПП-702 ТС-2 | --- | В соответствии с программой. | 18.08. |
| 10. | 14.08 с 8-00 | 16.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.22 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ | 16.08. |
| 11. | 14.08 с 8-00 | 16.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 | --- | Капитальный ремонт. | 16.08. |
| 12. | 21.08 с 08-00 | 21.08 до 17-00 | ТП-201 | 11.08 | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 21.08. |
| 13. | 21.07 с 08-00 | 23.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.18 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ). РЗА ПВ | 23.08. |
| 14. | 22.08 с 8-00 | 22.08 до 17-00 | ТП-212 | 14.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ | 22.08. |
| 15. | 22.08 с 8-00 | 24.08 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.1 | --- | Капитальный ремонт. | 24.08. |
| 16. | 23.08 с 8-00 | 23.08 до 17-00 | ТП-206 | 14.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ, ВУ. | 23.08. |
| 17. | 24.08 с 8-00 | 24.08 до 17-00 | ТП-207 | 14.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ | 24.08. |
| 18. | 25.08 с 08-00 | 25.08 до 16-00 | ТП-ОР-11-1 | 15.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ. | 25.08. |
| 19. | 28.08 с 8-30 | 28.08 до 12-00 | ТП-242 | 18.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1, РУ-0,4 кВ, ВРУ | 28.08. |
| 20. | 29.08 с 8-30 | 30.08 до 17-00 | ГПП-701 яч.14 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (ТН) РЗА В | 30.08. |