График ремонта на сентябрь 2016 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.09. с 8-00 | 06.09. до 12-00 | ТП-1 | 29.08. | К. р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 06.09.16. |
|  | 06.09. с 8-00 | 08.09. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 ф.3 | 29.08. | Текущий ремонт | 08.09.16. |
| 2. | 08.09. с 8-00 | 08.09. до 12-00 | ТП-6 | 29.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | 08.09.16. |
| 3. | 08.09. с 8-00 | 08.09. до 12-00 | ТП-У-15-5 | 30.08. | Т. р. эл. оборудования РУ-0,4кВ. | 08.09.16. |
| 4. | 12.09. с 8-00 | 12.09. до 14-00 | #### ТП-185 | 02.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 12.09.16. |
| 5. | 12.09. с 8-00 | 16.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-2-2ф.4 | 02.09. | Капитальный ремонт. | 16.09.16. |
| 6. | 13.09. с 13-00 | 13.09. до 17-00 | #### ТП-183 | 02.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 13.09.16. |
| 7. | 13.09. с 8-00 | 22.09. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ф.3 | 02.09. | Реконструкция | 22.09.16. |
| 8. | 14.09 с 8-00 | 14.09. до 12-00 | #### ТП-186 | 05.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 14.09.16. |
| 9. | 15.09. с 8-00 | 15.09. до 12-00 | ТП-41 | 05.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | 15.09.16. |
| 10. | 19.09. с 8-00 | 19.09. до 12-00 | ТП-42 | 09.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТП. | Перенос на октябрь |
| 11. | 19.09. с 8-00 | 23.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-15-6 ф.9 | 09.09. | Капитальный ремонт | 23.09.16. |
| 12. | 20.09. с 8-00 | 20.09. до 12-00 | ТП-13 | 09.09. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. | 20.09.16. |
| 13. | 21.09. с 8-00 | 21.09. до 12-00 | ТП-43 | 12.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р .ТС; эл. оборудования КТП. | Перенос на октябрь |
| 14. | 23.08. с 8-00 | 27.08. до 17-00 | ВЛ-10кВ №15 | 12.09. | Текущий ремонт | 27.08.16. |
| 15. | 26.09. с 8-00 | 26.09. до 12-00 | ТП-5 | 16.09. | К. р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | Перенос на октябрь |
| 16. | 26.09. с 8-00 | 30.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-У-11-1ф.7 | 16.09. | Текущий ремонт | 30.09.16. |
| 17. | 27.09. с 8-00 | 27.09. до 12-00 | ТП-44 | 16.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТП. | Перенос на октябрь |
| 18. | 28.09. с 8-00 | 30.09. до 17-00 | ВЛ-10кВ №22 | 16.09. | Текущий ремонт | 30.09.16. |