Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2017.
	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	1.
	4.09
с 8-00
	4.09
до 17-00
	ТП-11
	---
	К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ.

Т.р. ТС; электрооборудование КТПн.
	04.09.2017

	2.
	5.09
с 8-00
	5.09
до 17-00
	ТП-12
	---
	К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ.

Т.р. ТС; электрооборудование КТПн.
	05.09.2017

	3.
	6.09
с 8-00
	6.09
до 17-00
	ТП-14
	---
	К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ.

Т.р. ТС; электрооборудование КТПн.
	06.09.2017

	4.
	7.09
с 13-00
	7.09
до 17-00
	ТП-27
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ.

Т.р. ТС; электрооборудование КТПн.
	07.09.2017

	5.
	8.09
с 8-00
	8.09
до 16-00
	ТП-У-11-4
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ-6-0,4кВ.

Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ.
	08.09.2017

	6.
	12.09
с 8-00
	12.09
до 12-00
	ТП-250

 секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1.

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВРУ.
	12.09.2017

	7.
	13.09
с 8-00
	13.09
до 12-00
	ТП-250

 секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2 .

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВРУ.
	13.09.2017

	8.
	14.09
с 10-00
	14.09
до 15-00
	ТП-18а
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ-6-0,4кВ.

Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ.
	14.09.2017

	9.
	15.09
с 12-00
	15.09
до 16-00
	ТП-64
	---
	К.р. РВ, ТН, ШМ-6-0,4кВ.

Т.р. ТС; РУ-6-0,4кВ.
	15.09.2017


