Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.09 с 8-00 | 05.09 до 17-00 | ГПП-701 яч.1 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) | 05.09.2018 |
| 2. | 06.09 с 8-30 | 07.09 до 16-00 | ГПП-701 яч.2 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) | 07.09.2018 |
| 3. | 10.09 с 8-00 | 12.09 до 17-00 | ГПП-701 яч.6 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) | 12.09.2018 |
| 4. | 13.09 с 8-00 | 13.09 до 17-00 | ТП-247 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ, ВУ. | 13.09.2018 |
| 5. | 14.09 с 8-00 | 14.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-2 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 14.09.2018 |
| 6. | 17.09 с 8-00 | 17.09 до 17-00 | ТП-15 | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 17.09.2018 |
| 7. | 18.09 с 8-00 | 18.09 до 17-00 | ТП-18 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 18.09.2018 |
| 8. | 19.09 с 8-00 | 19.09 до 12-00 | ТП-311 секция 1 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1. | 19.09.2018 |
| 9. | 19.09 с 13-00 | 19.09 до 17-00 | ТП-312 секция 1 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1. | 19.09.2018 |
| 10. | 20.09 с 8-00 | 20.09 до 12-00 | ТП-311 секция 2 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2. | 20.09.2018 |
| 11. | 20.09 с 13-00 | 20.09 до 17-00 | ТП-312 секция 2 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2. | 20.09.2018 |
| 12. | 21.09 с 8-00 | 21.09 до 16-00 | ТП-39 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн. | 21.09.2018 |
| 13. | 24.09 с 8-00 | 24.09 до 12-00 | ТП-321 секция 1 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1, ВУ. | 24.09.2018 |
| 14. | 24.09 с 13-00 | 24.09 до 17-00 | ТП-321 секция 2 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2, ВУ. | 24.092018 |
| 15. | 25.09 с 8-00 | 25.09 до 12-00 | ТП-291 секция 1 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1. | 25.09.2018 |
| 16. | 25.09 с 13-00 | 25.09 до 17-00 | ТП-291 секция 2 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2. | 25.09.2018 |
| 17. | 26.09 с 8-00 | 26.09 до 17-00 | ТП-181 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ. | 26.09.2018 |
| 18. | 27.09 с 8-00 | 27.09 до 17-00 | ТП-218 | --- | К.р. ВН, ШМ-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ. | 27.09.2018 |
| 19. | 28.09 с 8-00 | 28.09 до 16-00 | ТП-246 | --- | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС, РУ-0,4-10кВ. | 28.09.2018 |