Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30.08 с 08-00 | 30.08 до 16-00 | ТП-261 Перенос даты ремонта с согласования потребителей | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 30.08.2019 |
| 2. | 02.09 с 08-00 | 02.09 до 13-00 | ТП-171 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 02.09.2019 |
| 3. | 04.09 с 13-00 | 04.09 до 17-00 | ТП-111 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 04.09.2019 |
| 4. | 05.09 с 08-00 | 05.09 до 13-00 | ТП-112 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 05.09.2019 |
| 5. | 09.09 с 08-00 | 09.09 до 13-00 | ТП-113 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 09.09.2019 |
| 6. | 10.09 с 08-00 | 10.09 до 13-00 | ТП-115 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 10.09.2019 |
| 7. | 11.09 с 08-00 | 11.09 до 13-00 | ТП-116 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 11.09.2019 |
| 8. | 12.09 с 08-00 | 12.09 до 13-00 | ТП-188 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.09.2019 |
| 9. | 16.09 с 08-00 | 16.09 до 13-00 | ТП-189 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 16.09.2019 |
| 10. | 17.09 с 08-00 | 17.09 до 13-00 | ТП-191 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 17.09.2019 |
| 11. | 18.09 с 08-00 | 18.09 до 13-00 | ТП-172 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 18.09.2019 |
| 12. | 19.09 с 08-00 | 19.09 до 13-00 | ТП-238 | --- | Т.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ, ТС; РУ-10 кВ. | 19.09.2019 |
| 13. | 20.09 с 08-00 | 20.09 до 16-00 | ТП-У-11-3 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4 кВ, ВУ. | 20.09.2019 |
| 14. | 24.09 с 08-00 | 24.09 до 13-00 | ТП-244 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 24.09.2019 |
| 15. | 25.09 с 08-00 | 25.09 до 13-00 | ТП-192 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 25.09.2019 |