Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.09 с 08-00 | 01.09 до 12-00 | ТП-205 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 01.09.2020 |
| 2. | 02.09 с 08-00 | 02.09 до 12-00 | ТП-210 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 02.09.2020 |
| 3. | 02.09 с 13-00 | 02.09 до 17-00 | ТП-210 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 02.09.2020 |
| 4. | 03.09 с 08-00 | 03.09 до 12-00 | ТП-226 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 03.09.2020 |
| 5. | 04.09 с 08-00 | 04.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-1 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудоваеие КТПн. | 04.09.2020 |
| 6. | 07.09 с 08-00 | 07.09 до 12-00 | ТП-231 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ скорая пом.. | 07.09.2020 |
| 7. | 07.09 с 13-00 | 07.09 до 17-00 | ТП-231 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ скорая пом.. | 07.09.2020 |
| 8. | 08.09 с 08-00 | 08.09 до 12-00 | ТП-234 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 08.09.2020 |
| 9. | 08.09 с 13-00 | 08.09 до 17-00 | ТП-234 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 08.09.2020 |
| 10. | 09.09 с 8-00 | 09.09 до 13-00 | ТП-240 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 09.09.2020 |
| 11. | 10.09 с 8-00 | 10.09 до 13-00 | ТП-241 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. | 10.09.2020 |
| 12. | 11.09 с 8-00 | 11.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-3 | --- | К.р. РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудоваеие КТПн. | 11.09.2020 |
| 13. | 14.09 с 08-00 | 14.09 до 12-00 | ТП-265 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 14.09.2020 |
| 14. | 14.09 с 13-00 | 14.09 до 17-00 | ТП-265 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 14.09.2020 |
| 15. | 15.09 с 08-00 | 15.09 до 12-00 | ТП-273 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 15.09.2020 |
| 16. | 16.09 с 08-00 | 16.09 до 12-00 | ТП-297 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 16.09.2020 |
| 17. | 17.09 с 08-00 | 17.09 до 12-00 | ТП-299 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 17.09.2020 |
| 18. | 17.09 с 13-00 | 17.09 до 17-00 | ТП-299 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 17.09.2020 |
| 19. | 21.09 с 08-00 | 21.09 до 12-00 | ТП-313 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ. | 21.09.2020 |
| 20. | 21.09 с 13-00 | 21.09 до 17-00 | ТП-313 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ. | 21.09.2020 |
| 21. | 22.09 с 08-00 | 22.09 до 12-00 | ТП-314 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВРУ. | 22.09.2020 |
| 22. | 22.09 с 13-00 | 22.09 до 17-00 | ТП-314 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВРУ. | 22.09.2020 |
| 23. | 23.09 с 8-00 | 23.09 до 17-00 | ТП-318 секция 1 ТП-322 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ, яч.2 (ВВ) РЗА ПВ, ВРУ | 23.09.2020 |
| 24. | 24.09 с 8-00 | 24.09 до 17-00 | ТП-318 секция 2 ТП-322 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, яч.9 (ВВ) РЗА ПВ, ВРУ | 24.09.2020 |
| 25. | 28.09 с 8-00 | 28.09 до 12-00 | ТП-317 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ | 28.09.2020 |
| 26. | 29.09 с 8-00 | 30.09 до 17-00 | ТП-318 яч.6 | --- | Т.р. яч.6 (ВВ) РЗА ПВ | 30.09.2020 |