Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06.09 с 8-00 | 06.09 до 12-00 | ТП-2 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 06.09..2021 |
| 2. | 07.09 с 8-00 | 07.09 до 12-00 | ТП-6 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 07.09.2021 |
| 3. | 08.09 с 8-00 | 08.09 до 12-00 | ТП-31 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 08.09.2021 |
| 4. | 08.09 с 8-00 | 08.09 до 12-00 | ТП-51 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 08.09.2021 |
| 5. | 09.09 с 8-00 | 09.09 до 12-00 | ТП-178 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1. | 09.09.2021 |
| 6. | 09.09 с 13-00 | 09.09 до 17-00 | ТП-178 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2. | 09.09.2021 |
| 7. | 13.09 с 8-00 | 13.09 до 12-00 | ТП-41 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 13.09.2021 |
| 8. | 14.09 с 8-00 | 14.09 до 12-00 | ТП-42 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 14.09.2021 |
| 9. | 15.09 с 8-00 | 15.09 до 12-00 | ТП-43 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС; эл. оборудование КТП. | 15.09.2021 |
| 10. | 16.09 с 8-00 | 16.09 до 12-00 | ТП-219 | --- | К.р. ВН, ШМ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 16.09.2021 |
| 11. | 20.09 с 8-00 | 20.09 до 12-00 | ТП-208 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 20.09.2021 |
| 12. | 21.09 с 8-00 | 21.09 до 12-00 | ТП-217 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1 Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ. | 21.09.2021 |
| 13. | 21.09 с 13-00 | 21.09 до 17-00 | ТП-217 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 2 Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ. | 21.09.2021 |