ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2022.

|  | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5.09 с 13-00 | 5.09 до 17-00 | ТП-11 | 29.08. 02.09. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 05.09. |
| 2. | 6.09 с 8-00 | 6.09 до 13-00 | ТП-12 | 30.08. 05.09. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 06.09. |
| 3. | 7.09 с 8-00 | 7.09 до 13-00 | ТП-14 | 30.08. 06.09. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 07.09. |
| 4. | 8.09 с 13-00 | 8.09 до 17-00 | ТП-27 | 30.08. 06.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 08.09. |
| 5. | 12.09 с 8-00 | 12.09 до 15-00 | ТП-104 секция 1 | 02.09. 09.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секции 1, ВУ. | 12.09. |
| 6. | 13.09 с 8-00 | 13.09 до 15-00 | ТП-104 секция 2 | 02.09. 12.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 2, ВУ. | 13.09. |
| 7. | 13.09. с 8-00 | 14.09. до 17-00 | ВЛ от ТП У-15-9 ф.1 | --- | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 14.09. |
| 8. | 14.09 с 8-00 | 14.09 до 13-00 | ТП-35 | 05.09. 13.09. | К.р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 14.09. |
| 9. | 14.09. с 8-00 | 14.09. до 16-00 | ВЛ от ТП -35 ф.3 | 05.09. | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 14.09. |
| 10. | 15.09. с 8-00 | 16.08. до 17-00 | ВЛ от ТП У-15-9 ф.2 | --- | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. | 16.09. |
| 11. | 15.09 с 10-00 | 15.09 до 15-00 | ТП-18а | 05.09. 14.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-6-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-6-0,4кВ. | 15.09. |
| 12. | 19.09 с 8-00 | 19.09 до 12-00 | ТП-148 | 09.09. 18.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 19.09. |
| 13. | 19.09. с 8-00 | 21.09. до 17-00 | ВЛ-10кВ ф.ОР-11 | --- | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. | 21.09. |
| 14. | 19.09. с 8-00 | 29.09. до 17-00 | ВЛ-10кВ №3 | --- | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. | 29.09. |
| 15. | 20.09 с 8-00 | 20.09 до 13-00 | ТП-1А | 09.09. 19.09. | К.р. РВ, ШМ-6-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 20.09. |
| 16. | 21.09 с 12-00 | 21.09 до 16-00 | ТП-64 | 12.09. 19.09. | К.р. РВ, ТН, ШМ-6-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4кВ. | 20.09. |
| 17. | 22.09 с 8-00 | 22.09 до 17-00 | ТП-223 | 12.09. 21.09. | К.р. ВН, ШМ-0,4кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4кВ. | На октябрь |
| 18. | 23.09 с 8-00 | 23.09 до 13-00 | ТП-32 | 12.09. 21.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС; электрооборудование КТПн. | 23.09. |
| 19. | 26.09 с 8-00 | 26.09 до 13-00 | ТП-209 секция 1 | 16.09. 23.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВУ, ВРУ. | На октябрь |
| 20. | 27.09 с 8-00 | 27.09 до 13-00 | ТП-209 секция 2 | 16.09. 26.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВУ, ВРУ. | На октябрь |
| 21. | 28.09 с 8-00 | 28.09 до 12-00 | ТП-250 секция 1 | 19.09. 27.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВРУ. | На октябрь |
| 22. | 29.09 с 8-00 | 29.09 до 12-00 | ТП-250 секция 2 | 19.09. 28.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2 . Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВРУ. | На октябрь |