ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.09 с 8-00 | 04.09 до 12-00 | ТП-39 | 25.08 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС, эл.оборудования КТПн | 04.09. |
| 2. | 04.09 с 8-00 | 07.09 до 17-00 | ВЛ-10кВ №8(т) | --- | Текущий ремонт. | 07.09. |
| 3. | 04.09 с 8-00 | 06.09 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от: ТП-У-15-7ф.1.2(т) | --- | Текущий ремонт. | 06.09. |
| 4. | 05.09 с 08-00 | 05.09 до 12-00 | ТП-246 | 28.08 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС, РУ-0,4-10кВ | 05.09. |
| 5. | 06.09 с 08-00 | 06.09 до 12-00 | ТП-247 | 28.08 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ, ВУ | 06.09. |
| 6. | 07.09 с 14-30 | 07.09 до 17-00 | ТП-199 | 28.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 07.09. |
| 7. | 11.09 с 8-00 | 11.09 до 12-00 | ТП-228 | 01.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 11.09. |
| 8. | 11.09 с 8-00 | 13.09 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от: ТП-ОР-16-1ф.2(т) | --- | Текущий ремонт. | 13.09. |
| 9. | 12.09 с 8-00 | 12.09 до 12-00 | ТП-291 секция 1 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1 | 12.09. |
| 10. | 12.09 с 13-00 | 12.09 до 17-00 | ТП-291 секция 2 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2. | 12.09. |
| 11. | 12.09 с 8-00 | 14.09 до 17-00 | ВЛ-10кВ №9(т) | --- | Текущий ремонт. | 14.09. |
| 12. | 13.09 с 8-00 | 13.09 до 12-00 | ТП-311 секция 1 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1 | 14.09. |
| 13. | 13.09 с 13-00 | 13.09 до 17-00 | ТП-312 секция 1 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1 | 13.09. |
| 14. | 14.09 с 8-00 | 14.09 до 12-00 | ТП-311 секция 2 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2 | 14.09. |
| 15. | 14.09 с 13-00 | 14.09 до 17-00 | ТП-312 секция 2 | 04.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2 | 14.09. |
| 16. | 14.09 с 8-00 | 15.09 до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от: ТП-ОР-16-2ф.1(т) | --- | Текущий ремонт. | 15.09. |
| 17. | 18.09 с 8-00 | 18.09 до 12-00 | ТП-321 секция 1 | 08.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1, ВУ | Перенос на октябрь |
| 18. | 18.09 с 13-00 | 18.09 до 17-00 | ТП-321 секция 2 | 08.09 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2, ВУ | Перенос на октябрь |
| 19. | 19.09 с 8-00 | 19.09 до 13-00 | ТП-327 секция 1 | 11.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1 | Перенос на октябрь |
| 20. | 19.09 с 13-00 | 19.09 до 17-00 | ТП-327 секция 2 | 11.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2 | Перенос на октябрь |
| 21. | 19.09 с 8-00 | 21.09 до 17-00 | ВЛ-10кВ ф.17(т) | --- | Текущий ремонт. | 21.09. |
| 22. | 20.09 с 8-00 | 20.09 до 12-00 | ТП-331 | 11.09 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2 РУ-10-0,4 кВ | Перенос на октябрь |
| 23. | 21.09 с 08-00 | 21.09 до 12-00 | ТП-333 секция 1 | 11.09 | К.р. ВН, ШМ 10 кВ секция 1 0,4кВ секция 1,2 Т.р. ТС-1,2, РУ-0,4-10кВ, ВУ | Перенос на октябрь |
| 24. | 21.09 с 13-00 | 21.09 до 17-00 | ТП-333 секция 2 | 11.09 | К.р. ВН, ШМ 10 кВ секция 2 | Перенос на октябрь |
| 25. | 25.09 с 8-30 | 25.09 до 12-00 | У-14-2 | 15.09 | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ Т.р. ТС, РУ-0,4 кВ | Перенос на октябрь |
| 26. | 26.09 с 8-00 | 26.09 до 13-00 | ТП-222 | 18.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2 РУ-10-0,4 кВ | Перенос на октябрь |
| 27. | 27.09 с 8-00 | 27.09 до 12-00 | ТП-310 | 18.09 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ, ВУ | Перенос на октябрь |