Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2018.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.10 с 8-00 | 08.10 до 12-00 | ТП-301 секция 1 | --- | Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ | 08.10.2018 |
| 2. | 08.10 с 13-00 | 08.10 до 17-00 | ТП-301 секция 2 | --- | Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ | 08.10.2018 |
| 3. | 09.10 с 13-30 | 09.10 до 17-00 | ТП-199 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 09.10.2018 |
| 4. | 10.10 с 8-00 | 10.10 до 17-00 | ТП-207 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ | 10.10.2018 |
| 5. | 11.10 с 8-00 | 11.10 до 17-00 | ТП-211 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ | 11.10.2018 |
| 6. | 15.10 с 8-00 | 15.10 до 17-00 | ТП-212 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ | 15.10.2018 |
| 7. | 16.10 с 8-00 | 16.10 до 17-00 | ТП-228 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 16.10.2018 |
| 8. | 17.10 с 8-00 | 17.10 до 17-00 | ТП-230 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 17.10.2018 |
| 9. | 18.10 с 8-00 | 18.10 до 17-00 | ТП-233 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ | 18.10.2018 |
| 10. | 22.10 с 11-00 | 22.10 до 16-00 | ТП-283 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ | 22.10.2018 |
| 11. | 23.10 с 8-00 | 23.10 до 12-00 | ТП-310 | --- | К.р. ВН, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ | 23.10.2018 |
| 12. | 24.10 с 8-00 | 24.10 до 12-00 | ТП-331 секция 1 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ | 24.10.2018 |
| 13. | 25.10 с 08-00 | 25.10 до 12-00 | ТП-331 секция 2 | --- | К.р. ВН, ШМ секции 2. Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ | 25.10.2018 |
| 14. | 24.10 с 13-00 | 24.10 до 17-00 | ТП-329 секция 1 | --- | Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ | 24.10.2018 |
| 15. | 25.10 с 13-00 | 25.10 до 17-00 | ТП-329 секция 2 | --- | Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ | 25.10.2018 |