Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.10 с 08-30 | 05.10 до 12-00 | ТП-139 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 05.10.2020 |
| 2. | 06.10 с 08-30 | 06.10 до 12-00 | ТП-140 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 06.10.2020 |
| 3. | 07.10 с 13-00 | 07.10 до 17-00 | ТП-146 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 07.10.2020 |
| 4. | 12.10 с 08-30 | 12.10 до 12-00 | ТП-156 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.10.2020 |
| 5. | 13.10 с 13-30 | 13.10 до 17-00 | ТП-170 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 13.10.2020 |
| 6. | 14.10 с 08-30 | 14.10 до 12-00 | ТП-147 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 14.10.2020 |
| 7. | 19.10 с 08-30 | 19.10 до 12-00 | ТП-328 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ секции 1, 2 Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секции 1, 2. | 19.10.2020 |
| 8. | 20.10 с 08-00 | 20.10 до 12-00 | ТП-320 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ сек.1, ВУ. | 20.10.2020 |
| 9. | 20.10 с 13-00 | 20.10 до 17-00 | ТП-320 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ сек.2, ВУ. | 20.10.2020 |
| 10. | 21.10 с 08-00 | 21.10 до 12-00 | ТП-324 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ сек.1, ВРУ. | 21.10.2020 |
| 11. | 21.10 с 13-00 | 21.10 до 17-00 | ТП-324 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ сек.2, ВРУ. | 21.10.2020 |
| 12. | 27.10 с 08-00 | 27.10 до 12-00 | ТП-221 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ сек.1. | Перенос на ноябрь |
| 13. | 27.10 с 13-00 | 27.10 до 17-00 | ТП-221 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ сек.2. | Перенос на ноябрь |