ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | акт | прот. |
| 1. | 11.10 с 8-00 | 11.10 до 13-00 | ТП-254 | 30.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 11.10. |  |
| 2. | 12.10 с 8-00 | 12.10 до 13-00 | ТП-255 | 30.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 12.10. |  |
| 3. | 18.10 с 8-00 | 18.10 до 13-00 | ТП-250 секция 1 | 07.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВРУ. | 18.10. |  |
| 4. | 19.10 с 8-00 | 19.10 до 13-00 | ТП-250 секция 2 | 07.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2 . Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВРУ. | 19.10. |  |
| 5. | 24.10 с 8-00 | 24.10 до 13-00 | ТП-209 секция 1 | 14.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 1. Т.р. ТС-1,3; РУ-10-0,4кВ секции 1, ВУ, ВРУ. | 24.10. |  |
| 6. | 25.10 с 8-00 | 25.10 до 13-00 | ТП-209 секция 2 | 14.10. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секции 2. Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секции 2, ВУ, ВРУ. | 25.10. |  |
| 7. | 27.10 с 8-00 | 27.10 до 17-00 | ТП-223 | 30.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 27.10. |  |