ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2023.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.10 с 08-00 | 02.10 до 13-00 | ТП-230 | 25.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 02.10. |
| 2. | 03.10 с 08-00 | 03.10 до 13-00 | ТП-218 секция 1 | 25.09 | К.р. ВН, ШМ-0,4кВ секция 1. Т.р. ТС-1; РУ-0,4-10кВ секция 1. | 03.10. |
| 3. | 04.10 с 08-00 | 04.10 до 13-00 | ТП-218 секция 2 | 25.09 | К.р. ВН, ШМ-0,4кВ секция 2. Т.р. ТС-2; РУ-0,4-10кВ секция 2. | 04.10. |
| 4. | 05.10 с 8-00 | 05.10 до12-00 | ТП-211 | 22.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 05.10. |
| 5. | 09.10 с 8-00 | 09.10 до 13-00 | ТП-233 | 29.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ. | 12.10. |
| 6. | 10.10 с 8-00 | 10.10 до 13-00 | ТП-212 | 02.10 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС-1,2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 10.10. |
| 7. | 11.10 с 8-00 | 11.10 до 13-00 | ТП-207 | 02.10 | К.р. ВН, РВ, ШМ. Т.р. ТС, РУ-3-0,4 кВ. | 11.10. |
| 8. | 12.10 с 8-00 | 12.10 до 13-00 | ТП-181 | 02.10 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ. | 01.11. |
| 9. | 16.10 с 8-00 | 16.10 до 12-00 | ТП-321 секция 1 | 06.10 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-0,4-10кВ секции 1, ВУ | 16.10. |
| 10. | 16.10 с 13-00 | 16.10 до 17-00 | ТП-327 секция 1 | 09.10 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 1 Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ секции 1 | 16.10. |
| 11. | 17.10 с 8-00 | 17.10 до 12-00 | ТП-321 секция 2 | 06.10 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-0,4-10кВ секции 2, ВУ | 17.10. |
| 12. | 17.10 с 13-00 | 17.10 до 17-00 | ТП-327 секция 2 | 09.10 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ секции 2 Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ секции 2 | 17.10. |
| 13. | 18.10 с 8-00 | 18.10 до 12-00 | ТП-331 | 09.10 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2 РУ-10-0,4 кВ | 18.10. |
| 14. | 19.10 с 8-00 | 19.10 до 12-00 | ТП-333 секция 1 | 09.10 | К.р. ВН, ШМ 10 кВ секция 1 0,4кВ секция1,2 Т.р. ТС-1,2, РУ-0,4-10кВ, ВУ | 19.10. |
| 15. | 19.10 с 13-00 | 19.10 до 17-00 | ТП-333 секция 2 | 09.10 | К.р. ВН, ШМ 10 кВ секция 2 | 19.10. |
| 16. | 23.10 с 8-30 | 23.10 до 12-00 | У-14-2 | 13.10 | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ Т.р. ТС, РУ-0,4 кВ | 23.10. |
| 17. | 24.10 с 8-00 | 24.10 до 13-00 | ТП-222 | 16.10 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2 РУ-10-0,4 кВ | 24.10. |
| 18. | 25.10 с 8-00 | 25.10 до 12-00 | ТП-310 | 16.10 | К.р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ Т.р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ | 25.10. |