Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.11 с 8-00 | 09.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.1 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 09.11.2017 |
| 2. | 10.11 с 8-00 | 10.11 до 16-00 | ГПП-702 ЩН-1 | --- | Т.р. эл. оборудования. | 10.11.2017 |
| 3. | 13.11 с 8-00 | 14.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.8 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | Перенос ремонта |
| 4. | 15.11 с 8-00 | 17.11 до 16-00 | ГПП-702 яч.2 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 17.11.2017 |
| 5. | 20.11 с 8-00 | 21.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.5,7 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 21.11.2017 |
| 6. | 22.11 с 8-00 | 23.11 до 17-00 | ГПП-702яч.9 ТСН-1 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 23.11,2017 |
| 7. | 27.11 с 8-00 | 28.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.22 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). | 28.11.2017 |