Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.11 с 08-00 | 11.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.3 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 11.11.2020 |
| 2. | 16.11 с 08-00 | 18.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.10 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 18.11.2020 |
| 3. | 23.11 с 08-00 | 25.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.15 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 25.11.2020 |
| 4. | 26.11 с 08-00 | 27.11 до 16-00 | ГПП-702 яч.42 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 27.11.2020 |
| 5. | 26.11 с 08-00 | 26.11 до 17-00 | ТП-221 секция 1 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ сек.1. | 26.11.2020 |
| 6. | 27.11 с 08-00 | 27.11 до 16-00 | ТП-221 секция 2 | --- | К.р. ВН, РВ. ШМ Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ сек.2. | 27.11.2020 |