ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | акт | прот. |
| 1. | 01.11 с 8-00 | 03.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.17,19 (к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |  |
| 2. | 07.11 с 8-00 | 09.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.27,29 (к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |  |
| 3. | 14.11 с 8-00 | 16.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.35 (к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА ПВ |  |  |
| 4. | 10.11 с 8-00 | 11.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.11 (т) |  | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К |  |  |
| 5. | 21.11 с 8-00 | 23.11 до 17-00 | РП-5 яч.29 (к), ГПП-702 яч.38 (к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА ПВ |  |  |
| 6. | 17.11 с 8-00 | 18.11 до 17-00 | РП-5 яч.25 (т) |  | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К |  |  |
| 7. | 28.11 с 8-00 | 30.11 до 17-00 | РП-5 яч.14 (к), ГПП-702 яч.36 (к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА ПВ |  |  |