Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2017.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04.12 с 8-00 | 06.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.4 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки(МВ). |  |
| 2. | 11.12 с 8-00 | 12.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.12 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). |  |
| 3. | 13.12 с 8-00 | 14.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.34 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки(МВ). |  |
| 4. | 18.12 с 8-00 | 18.12 до 17-00 | ГПП-702 ЩН-2 | --- | Т.р. эл. оборудования. |  |